## ProjectName
Application | # | Activity | Task | Planned Hrs | Planned Start Date | Planned End Date | Actual Hrs | Actual Start Date | Actual End Date | Resource | Status | Remarks
Smart Deploy System | 1 | Analysis | Requirement Analysis | 1 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 1 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | Yogendra Sharma, Jyothi Kadiyam | Completed
|  |  | Preparing understanding document/ PPT | 0.5 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 0.5 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | Yogendra Singh Rathore | Completed
|  |  | Updating QTS | 0.5 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 0.5 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | Bharathi Laxmi Durga Valluri | Completed
|  |  | Understanding Use case and Class Diagram Prep | 2 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 1.5 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | Rifat Bano | Completed
| 2 | Design | Unit Test Plan Preparation,Deployment | 1 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 1 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | Bharathi Laxmi Durga Valluri | Completed
|  |  | UI Design Planning | 3 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 3 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | Yogendra Sharma, Jyothi Kadiyam | Completed
|  |  | Service Designing | 3 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 3 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | Yogendra Singh Rathore | Completed
|  |  | Deployment | 1 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 1 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | Rifat Bano | Completed
|  |  | Class Diagram,Use-Case diagram,sequence diagram | 5 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 5 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | Team 3 | Completed
|  | Build | Coding | 6 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 6 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | Yogendra Sharma, Jyothi Kadiyam | In Progress
|  |  | Code Self Review and spring boot coding | 3 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 3 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | Yogendra Singh Rathore | Completed
|  |  | Self Testing | 2 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 2 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | Bharathi Laxmi Durga Valluri | In Progress
|  |  | Code Check list is understood before starting the coding | 3 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 3 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | Team 3 | Completed
|  |  | Code Peer Review | 4 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 4 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | Yogendra Sharma, Jyothi Kadiyam | Completed
|  |  | Peer Testing | 5 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 5 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | Rifat Bano | Completed
|  |  | Test Result review | 2 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | Bharathi Laxmi Durga Valluri | Completed
|  |  | Rework | 1 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 1 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | Yogendra Sharma,Yogendra Singh Rathore | Completed
|  |  | Code Integration | 2 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | Yogendra Singh Rathore | Completed
|  |  | Unit Testing | 1 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 1 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | Bharathi Laxmi Durga Valluri | Completed
|  |  | Rework | 1 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 1 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | Yogendra Sharma | Completed
|  |  | Test Result review | 1 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 1 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | Rifat Bano | Completed
|  |  | Total Planned Hrs : |  |  | Total Actual Hrs: | 41.5